|  |
| --- |
| **Приложение 5.1. к Докладу**  (Форма 5 приложения 9  Методических рекомендаций)  **Отчет**  о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы |
| в муниципальных образованиях в Удмуртской Республике по состоянию на 01.01.2021  Наименование государственной программы Развитие архивного дела  *(указать наименование государственной программы)*  Ответственный исполнитель Комитет по делам архивов при Правительстве Удмуртской Республики |

| **Код аналитической программной классификации** | | **№ п/п** | **Наименование целевого показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значение целевого показателя (индикатора) в году, предшествующему отчетному** | **Значения целевых показателей (индикаторов)** | | **относительное отклонение, %** | **Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **план на текущий год** | **значение на 01.01.2021** |
| **ГП** | **Пп** |
|  |  |  | **Государственная программа «Развитие архивного дела»** | | | | | | |
|  |  |  | ***Подпрограмма 01 «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда УР и других архивных документов*** | | | | | | |
|  | 1 | 01 | Доля архивных документов, хранящихся в государственных и муниципальных архивах в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов государственных и муниципальных архивов: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Алнашский район | % | 88,4 | 87,0 | 90,0 | 3,4 | Произведена полная замена комбинированных стеллажей металлическими, закартонировано 100% дел |
|  |  | 2 | Балезинский район | % | 89,5 | 100,0 | 90,0 | -11,1 | В связи с недостаточным финансированием не удалось оснастить системой охранной сигнализации дополнительное помещение, выделенное в 2019 г., и закартонировать все архивные дела, поступившие сверх планировавшихся объемов |
|  |  | 3 | Вавожский район | % | 89,8 | 95,0 | 90,0 | -5,6 | Отсутствие финансирования на создание системы вентиляции в одном из архивохранилищ |
|  |  | 4 | Воткинский район | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  | 5 | Глазовский район | % | 95,0 | 100,0 | 95,0 | -5,3 | Отсутствие финансирования на установку системы кондиционирования воздуха в части помещений архива |
|  |  | 6 | Граховский район | % | 87,5 | 90,1 | 90,0 | 0 |  |
|  |  | 7 | Дебесский район | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  | 8 | Завьяловский район | % | 99,8 | 100,0 | 99,2 | -0,8 | Недостаточность средств для оснащения части помещений охранной сигнализацией и приобретение типографских коробок для размещения неформатных документов |
|  |  | 9 | Игринский район | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  | 10 | Камбарский район | % | 93,4 | 100,0 | 94,3 | -6,0 | Недостаточное финансирование на полное оснащение системой вентиляции архивохранилищ и приобретение первичных средств хранения |
|  |  | 11 | Каракулинский район | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  | 12 | Кезский район | % | 84,2 | 90,0 | 91,8 | 2,0 | Увеличена доля закартонированных дел, установлена в хранилищах система кондиционирования |
|  |  | 13 | Кизнерский район | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  | 14 | Киясовский район | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  | 15 | Красногорский район | % | 100,0 | 100,0 | 99,9 | -0,1 | Поступление архивных дел сверх планировавшегося объема и отсутствие дополнительных средств на приобретение типографских коробок |
|  |  | 16 | Малопургинский район | % | 99,2 | 100,0 | 99,6 | -0,4 | Поступление архивных дел от организаций в 2 раза больше планового объема и отсутствие дополнительных средств на картонирование архивных дел |
|  |  | 17 | Можгинский район | % | 82,8 | 90,0 | 84,0 | -7,1 | Недостаточное финансирование на модернизацию стеллажного оборудования и установку системы вентиляции и кондиционирования воздуха в архивохранилищах |
|  |  | 18 | Сарапульский район | % | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  | 19 | Селтинский район | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  | 20 | Сюмсинский район | % | 90,0 | 95,0 | 83,3 | -14,0 | Отсутствие финансирования на оснащение дополнительного помещения, выделенного архиву в 2019 г., системами охранно-пожарной сигнализации и кондиционирования воздуха |
|  |  | 21 | Увинский район | % | 100,0 | 100,0 | 99,9 | -0,1 | Поступление архивных дел сверх планировавшегося объема и отсутствие дополнительных средств на приобретение типографских коробок |
|  |  | 22 | Шарканский район | % | 85,0 | 95,0 | 85,0 | -11,7 | Отсутствие финансирования на оснащение охранной и пожарной сигнализациями помещений архивного отдела |
|  |  | 23 | Юкаменский район | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  | 24 | Якшур-Бодьинский район | % | 99,7 | 100,0 | 99,7 | -0,3 | Недостаточное финансирование на полное оснащение системой вентиляции в одном из архивохранилищ |
|  |  | 25 | Ярский район | % | 84,4 | 86,4 | 84,4 | -2,3 |  |
|  |  | 26 | город Ижевск | % | 98,0 | 100,0 | 98,0 | -2,0 | Отсутствие финансирования на создание системы вентиляции в одном из архивохранилищ |
|  |  | 27 | город Сарапул | % | 100,0 | 96,9 | 100,0 | 4,1 | Проводились работы по текущему ремонту архивохранилищ и служебных помещений, ремонту вытяжной вентиляции. |
|  |  | 28 | город Воткинск | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  | 29 | город Глазов | % | 95,0 | 100,0 | 95,0 | -5,3 | Отсутствие финансирования на создание системы вентиляции в части помещений |
|  |  | 30 | город Можга | % | 77,1 | 90,0 | 77,5 | -16,1 | Отсутствие финансирования на оснащение системой кондиционирования, металлическими стеллажами архивохранилищ, выделенных в 2020 г., |
|  | 1 | 05 | Удельный вес архивных единиц хранения, включенных в автоматизированные информационно-поисковые системы государственных и муниципальных архивов: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Алнашский район | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  | 2 | Балезинский район | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  | 3 | Вавожский район | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  | 4 | Воткинский район | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  | 5 | Глазовский район | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  | 6 | Граховский район | % | 100,0 | 100,0 | 99,1 | -0,9 | Невозможность эксплуатации БД «Архивный фонд» из-за неработоспособности компьютерной техники |
|  |  | 7 | Дебесский район | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  | 8 | Завьяловский район | % | 98,1 | 100,0 | 98,3 | -1,7 | Кадровые изменения в архивном отделе, архив работал не в полном составе длительный период. |
|  |  | 9 | Игринский район | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  | 10 | Камбарский район | % | 92,1 | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  | 11 | Каракулинский район | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  | 12 | Кезский район | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  | 13 | Кизнерский район | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  | 14 | Киясовский район | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  | 15 | Красногорский район | % | 93,2 | 100,0 | 93,2 | -7,3 | Нестабильность кадрового состава архивного сектора, технические проблемы эксплуатации программного обеспечения. Длительное отсутствие 1 штатного работника |
|  |  | 16 | Малопургинский район | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  | 17 | Можгинский район | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  | 18 | Сарапульский район | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  | 19 | Селтинский район | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  | 20 | Сюмсинский район | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  | 21 | Увинский район | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  | 22 | Шарканский район | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  | 23 | Юкаменский район | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  | 24 | Якшур-Бодьинский район | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  | 25 | Ярский район | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  | 26 | город Ижевск | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  | 27 | город Сарапул | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  | 28 | город Воткинск | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  | 29 | город Глазов | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  | 30 | город Можга | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |  |