Оценка

качества планирования и эффективности управления реализацией

Государственной программы Удмуртской Республики

«Развитие архивного дела» за 2022 год

**1.** Оценка степени отклонений фактических значений от плановых значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы и ее подпрограмм.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№ п\п** | **№ по ГП** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Ед.**  **изм.** | **ЗПп - плановое значение целевого показателя** | **ЗПф -фактическое значение целевого показателя** | **СДцп – степень достижения показателя** | **Отклонение** |
| ***Целевой показатель Государственной программы*** | | | | | | |  |
| 1 | 12.1 | Доля предоставленных заявителям государственных услуг в области архивного дела в установленные законодательством сроки от общего количества предоставленных государственных услуг в области архивного дела | % | 100,0 | 100,0 | 1,0 | 0  п.п. |
| ***Целевые показатели подпрограммы*** «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда УР и других архивных документов» | | | | | | |  |
| 2 | 12.1.1 | Доля архивных документов, хранящихся в государственных и муниципальных архивах в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов государственных и муниципальных архивов | % | 96,3 | 96,9 | 1,006 | 0,6  п.п. |
| 3 | 12.1.2 | Удельный вес документов Архивного фонда УР, хранящихся сверх установленных законодательством сроков их временного хранения в организациях – источниках комплектования государственных и муниципальных архивов | % | 6,9 | 6,3 | 1,095 | 0,6  п.п. |
| 4 | 12.1.3 | Количество пользователей, обратившихся к архивной информации на официальном сайте «Архивная служба Удмуртии» в сети «Интернет» | чел. | 64000 | 100597 | 1,571 | 57  п.п. |
| 5 | 12.1.4 | Доля архивных документов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную форму, в общем объеме документов Архивного фонда УР, хранящихся в государственных и муниципальных архивах | % | 16,0 | 9,0 | 0,563 | 7  п.п. |
| 6 | 12.1.5 | Удельный вес архивных единиц хранения, включенных в автоматизированные информационно-поисковые системы государственных и муниципальных архивов | % | 99,5 | 99,7 | 1,002 | 0,2  п.п. |
| 7 | 12.1.6 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных услуг в области архивного дела в электронной форме | % | не менее  70,0 | 86,7 | 1,239 | - |
| 8 | 12.1.11 | Доля межведомственного юридически значимого электронного документооборота исполнительного органа государственной власти Удмуртской Республики | % | 35,0 | 78,0 | 2,2 | 43  п.п. |
| ***Целевые показатели подпрограммы***  «Создание условий для реализации государственной программы» | | | | | | |  |
| 9 | 12.2.1 | Доля работников Комитета, государственных архивов УР и муниципальных архивов в Удмуртской Республике, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в установленные сроки, от общего количества работников | % | 100,0 | 100,0 | 1,0 | 0  п.п. |
| 10 | 12.2.2 | Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы | % | 90,0 | 95,1 | 1,0 | 5,1  п.п. |

**2.** Расчет Показателя качества планирования целевых показателе (индикаторов) государственной программы (по формуле Кпп =(К - К0)/К):

**К** – 9 показателей;

**К0** – 2 показателя (№ 4, 8);

**Кпп** – 0,8.

**3.** Показатель своевременности приведения государственной программы в соответствии с законом о бюджете:

Сб – 1 (Изменения в государственную программу утверждены постановлением Правительства УР от 31.03.2022 №157).

**4.** Показатель своевременности и полноты представления отчетов о реализации государственной программы:

Со – 1 (отчет за 2021 год (исх. № 364 от 24.03.2022) и за 1 полугодие 2022 года (исх. № 818 от 28.07.2022) представлены в установленные сроки и в полном составе).

**5.** Оценка и расчет показателя качества планирования и эффективности управления реализацией государственной программы (по формуле ЭУг/п = 0,5 х Кпп + 0,25 х Сб + 0,25 х Со):

ЭУг/п = 0,5 х 0,8 + 0,25 х 1 + 0,25 х 1 = 0,4 + 0,25 + 0,25 = 0,9

Качество планирования: высокое.