|  |
| --- |
| **Приложение 5.1. к Докладу**  (Форма 5 приложения 9  Методических рекомендаций)  **Отчет**  о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы |
| в муниципальных образованиях в Удмуртской Республике по состоянию на 01.01.2024  Наименование государственной программы Развитие архивного дела  *(указать наименование государственной программы)*  Ответственный исполнитель Комитет по делам архивов при Правительстве Удмуртской Республики |

| **Код аналитической программной классификации** | | **№ п/п** | **Наименование целевого показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значение целевого показателя (индикатора) в году, предшествующему отчетному** | **Значения целевых показателей (индикаторов)** | | **относительное отклонение, %** | **Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **план на текущий год** | **значение на 01.01.2024** |
| **ГП** | **Пп** |
|  |  |  | **Государственная программа «Развитие архивного дела»** | | | | | | |
|  |  |  | ***Подпрограмма 01 «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда УР и других архивных документов*** | | | | | | |
|  | 1 | 01 | Доля архивных документов, хранящихся в государственных и муниципальных архивах в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов государственных и муниципальных архивов: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Алнашский район | % | 90,0 | 95,0 | 90,0 | 94,7 | Недостаточное финансирование на оснащение системой вентиляции архивохранилищ |
|  |  | 2 | Балезинский район | % | 99,8 | 100,0 | 99,8 | 99,8 | Поступило на 22% больше планового объема архивных дел. Средства для приобретения дополнительных типографских коробок отсутствовали |
|  |  | 3 | Вавожский район | % | 90,0 | 100,0 | 90,0 | 90,0 | Недостаточное финансирование на оснащение системой вентиляции архивохранилищ |
|  |  | 4 | Воткинский район | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  | 5 | Глазовский район | % | 95,0 | 100,0 | 95,0 | 95,0 | Отсутствие финансирования на переоснащение стеллажного оборудования в архивохранилищ |
|  |  | 6 | Граховский район | % | 90,0 | 100,0 | 90,0 | 90,0 | Недостаточное финансирование на оснащение системой вентиляции архивохранилищ |
|  |  | 7 | Дебесский район | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  | 8 | Завьяловский район | % | 99,4 | 100,0 | 99,4 | 99,4 | Недостаточность финансирования для оснащения части помещений охранной сигнализацией |
|  |  | 9 | Игринский район | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  | 10 | Камбарский район | % | 94,4 | 100,0 | 99,5 | 99,5 | Отсутствие финансирования для приобретения типографских коробок |
|  |  | 11 | Каракулинский район | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  | 12 | Кезский район | % | 92,5 | 92,7 | 92,7 | 0 |  |
|  |  | 13 | Кизнерский район | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  | 14 | Киясовский район | % | 100,0 | 100,0 | 99,7 | 99,7 | Вне плановых объемов приняты дела от ликвидированной организации Средства для приобретения дополнительных типографских коробок отсутствовали |
|  |  | 15 | Красногорский район | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  | 16 | Малопургинский район | % | 100,0 | 100,0 | 99,9 | 99,9 | В 3 раза больше планового объема поступило архивных дел от организаций, в т.ч. от ликвидированных. Средства для приобретения дополнительных типографских коробок отсутствовали |
|  |  | 17 | Можгинский район | % | 90,0 | 95,0 | 90,0 | 94,7 | Отсутствие финансирования на переоснащение стеллажного оборудования и дооснащение системы вентиляции в архивохранилищах |
|  |  | 18 | Сарапульский район | % | 100,0 | 100,0 | 99,9 | 99,9 | Внеплановое поступление дел от ликвидированной организации в конце года |
|  |  | 19 | Селтинский район | % | 100,0 | 100,0 | 99,3 | 99,3 | Внеплановое поступление дел от ликвидированной организации. Средства для приобретения дополнительных типографских коробок отсутствовали |
|  |  | 20 | Сюмсинский район | % | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 0 |  |
|  |  | 21 | Увинский район | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  | 22 | Шарканский район | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  | 23 | Юкаменский район | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  | 24 | Якшур-Бодьинский район | % | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 0 |  |
|  |  | 25 | Ярский район | % | 83,0 | 90,0 | 83,0 | -7,0 | Отсутствие финансирования на дооснащение хранилищ системой кондиционирования и охранной сигнализацией |
|  |  | 26 | город Ижевск | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  | 27 | город Сарапул | % | 100,0 | 99,0 | 100,0 | 99,0 | Обеспечено оснащение введенных в эксплуатацию площадей |
|  |  | 28 | город Воткинск | % | 100,0 | 100,0 | 99,6 | 99,6 | В 3 раза больше планового объема поступило архивных дел от организаций, в т.ч. от ликвидированных. Средства для приобретения дополнительных типографских коробок отсутствовали |
|  |  | 29 | город Глазов | % | 95,0 | 100,0 | 95,0 | 95,0 | Отсутствие финансирования на оснащение системой кондиционирования |
|  |  | 30 | город Можга | % | 79,0 | 90,0 | 79,0 | 87,8 | Отсутствие финансирования на оснащение системой кондиционирования, металлическими стеллажами архивохранилищ, выделенных в 2020 г. |
|  | 1 | 05 | Удельный вес архивных единиц хранения, включенных в автоматизированные информационно-поисковые системы государственных и муниципальных архивов: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Алнашский район | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  | 2 | Балезинский район | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  | 3 | Вавожский район | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  | 4 | Воткинский район | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  | 5 | Глазовский район | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  | 6 | Граховский район | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  | 7 | Дебесский район | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  | 8 | Завьяловский район | % | 100,0 | 100,0 | 98,4 | 98,4 | Начался прием дел после завершения реконструкции нового здания |
|  |  | 9 | Игринский район | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  | 10 | Камбарский район | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  | 11 | Каракулинский район | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  | 12 | Кезский район | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  | 13 | Кизнерский район | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  | 14 | Киясовский район | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  | 15 | Красногорский район | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  | 16 | Малопургинский район | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  | 17 | Можгинский район | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  | 18 | Сарапульский район | % | 100,0 | 100,0 | 98,3 | 0 | Внеплановое поступление дел от ликвидированной организации в конце года |
|  |  | 19 | Селтинский район | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  | 20 | Сюмсинский район | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  | 21 | Увинский район | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  | 22 | Шарканский район | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  | 23 | Юкаменский район | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  | 24 | Якшур-Бодьинский район | % | 100,0 | 100,0 | 99,3 | 99,3 | Поступление дел больше планового объема |
|  |  | 25 | Ярский район | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  | 26 | город Ижевск | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  | 27 | город Сарапул | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  | 28 | город Воткинск | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  | 29 | город Глазов | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  | 30 | город Можга | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |  |